## Burn_down_chart
Burndown Chart - Revolution Art
I1 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | I2 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31
Planned | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | Planed | 21 | 17 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0
Actual | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 3 | 0 | Actual | 21 | 18 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0